PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH-MNVH ngày 3 tháng 6  năm 2023 của trường MN Vĩnh Hòa)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023– 2024 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo | Năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục: Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục: Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Xây dựng kế hoạch tiếp tục tập huấn trong nội dung BDTX năm học 2023-2024 | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì và thực hiện các văn bản quy định về quản lý tài chính. Thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách, Luật kế toán Nhà nước. Thực hiện đúng lịch quyết toán và báo cáo đảm bảo đúng thời điểm, phân công tổ hành chính hỗ trợ kết hợp quy trách nhiệm cụ thể các thành viên thực hiện cải tiến quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định. Chỉ đạo các bộ phận tự lưu trữ, kiểm tra các loại hồ sơ được phụ trách liên quan đến nhiệm vụ phân công; Phối hợp văn thư thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Hàng năm giao cho Phó hiệu trưởng bán trú thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ văn thư trong việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu, hồ sơ cá nhân, đơn vị đảm bảo chính xác, khoa học. Phân công cho y tế hỗ trợ công tác thư ký nhà trường. | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì và thực hiện các văn bản quy định về quản lý tài chính. Thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách, Luật kế toán Nhà nước. Thực hiện đúng lịch quyết toán và báo cáo đảm bảo đúng thời điểm, phân công tổ hành chính hỗ trợ kết hợp quy trách nhiệm cụ thể các thành viên thực hiện cải tiến quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định. Chỉ đạo các bộ phận tự lưu trữ, kiểm tra các loại hồ sơ được phụ trách liên quan đến nhiệm vụ phân công; Phối hợp văn thư thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Hàng năm giao cho Phó hiệu trưởng bán trú thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ văn thư trong việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu, hồ sơ cá nhân, đơn vị đảm bảo chính xác, khoa học. Phân công cho y tế hỗ trợ công tác thư ký nhà trường. | Tếp tục duy trì và thực hiện các văn bản quy định về quản lý tài chính. Thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách, Luật kế toán Nhà nước. Thực hiện đúng lịch quyết toán và báo cáo đảm bảo đúng thời điểm, phân công tổ hành chính hỗ trợ kết hợp quy trách nhiệm cụ thể các thành viên thực hiện cải tiến quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định. Chỉ đạo các bộ phận tự lưu trữ, kiểm tra các loại hồ sơ được phụ trách liên quan đến nhiệm vụ phân công; Phối hợp văn thư thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Hàng năm giao cho Phó hiệu trưởng bán trú thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ văn thư trong việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu, hồ sơ cá nhân, đơn vị đảm bảo chính xác, khoa học. Phân công cho y tế hỗ trợ công tác thư ký nhà trường. | Không | Không |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | Năm 2023-2024 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng có kế hoạch tham mưu với Lãnh đạo đưa kế toán tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Năm 2023-2024và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng có kế hoạch tham mưu với Lãnh đạo đưa kế toán tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Xây dựng biên chế bổ sung chức danh văn thư. Tham mưu lãnh đạo hợp đồng nhân viên văn thư | Không |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo kế toán, bộ phận chuyên môn: - Xây dựng dự toán mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm tham mưu cho hiệu trưởng bổ sung trang phục phòng âm nhạc. - Tăng cường cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phòng âm nhạc phong phú và đa dạng hơn. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | Năm học 2023-2024 Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán, bộ phận chuyên môn: - Xây dựng dự toán mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm tham mưu cho hiệu trưởng bổ sung trang phục phòng âm nhạc. - Tăng cường cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phòng âm nhạc phong phú và đa dạng hơn. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | - Mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Hơn 50 bộ đồ dùng, đồ chơi phục được giáo viên làm vụ phòng âm nhạc. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | Tiếp tục mua bổ sung trang phục theo ngành nghề cho trẻ hoạt động | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị | - Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đưa đưa những trang thiết bị y tế cần bổ sung vào nguồn mua sắm từ nguồn ngân sách hoặc kinh phí được giao gửi về Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | - Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đưa đưa những trang thiết bị y tế cần bổ sung vào nguồn mua sắm từ nguồn ngân sách hoặc kinh phí được giao gửi về Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | - Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, mua bổ sung một số đờ dùng y tế - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo bổ sung kinh phí mua máy photo, máy vi tính phục vụ các hoạt động GD | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Chưa hoàn thành việc gắn mới hệ thống hút khỏi, quạt đưa vào cuối năm 2024 | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi | Trong năm học 2023-2024và những năm học tiếp theo, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự toán các khoản mua sắm tập trung, mua từ nguồn kinh phí được giao để tiếp tục công tác tham mưu cho các cấp Lãnh đạo bổ sung định kỳ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện đại hơn để phục vụ cho các hoạt động của trẻ, đáp ứng với yêu cầu mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ chơi tự tạo hiệu quả; khuyến khích giáo viên lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để làm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo độ bền cho trẻ chơi. Tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động | Trong năm học 2023-2024Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự toán các khoản mua sắm tập trung, mua từ nguồn kinh phí được giao để tiếp tục công tác tham mưu cho các cấp Lãnh đạo bổ sung định kỳ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện đại hơn để phục vụ cho các hoạt động của trẻ, đáp ứng với yêu cầu mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ chơi tự tạo hiệu quả; Tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động | Xây dựng kế hoạch dự toán các khoản mua sắm tập trung, mua đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ chơi tự tạo hiệu quả; Tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động | Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo bổ sung kinh phí mua sắm ĐDĐC phục vụ cho trẻ | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Trong năm học 2023-2024và những năm học tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo: - Bộ phận kế toán xây dựng dự toán kinh phí để sửa chữa, thay thế, nâng cấp các thiết bị trong nhà vệ sinh, đảm bảo luôn sạch sẽ và an toàn. - Bộ phận chuyên môn phụ trách cơ sở vật chất thường xuyên kiểm tra giám sát việc khai thác và sử dụng các trang thiết bị. - Đưa việc khai thác và sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất vào việc thực hiện thi đua đánh giá cuối năm làm căn cứ xét khen thưởng cho đội ngũ Cán bộ viên chức. - Phó hiệu trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ khối trưởng hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo hướng mở bằng các nguyên liệu như vải, len, nhựa vừa bền vừa an toàn với trẻ, sử dụng được lâu dài. - Thường xuyên thăm nắm tình hình tại nhóm/lớp và dự giờ nhằm định hướng, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch, trang trí lớp, làm đồ dùng dạy học. - Tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ | Trong năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo: - Bộ phận kế toán xây dựng dự toán kinh phí để sửa chữa, thay thế, nâng cấp các thiết bị trong nhà vệ sinh, đảm bảo luôn sạch sẽ và an toàn. - Bộ phận chuyên môn phụ trách cơ sở vật chất thường xuyên kiểm tra giám sát việc khai thác và sử dụng các trang thiết bị. - Đưa việc khai thác và sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất vào việc thực hiện thi đua đánh giá cuối năm làm căn cứ xét khen thưởng cho đội ngũ Cán bộ viên chức. - Phó hiệu trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ khối trưởng hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo hướng mở bằng các nguyên liệu như vải, len, nhựa vừa bền vừa an toàn với trẻ, sử dụng được lâu dài. - Thường xuyên thăm nắm tình hình tại nhóm/lớp và dự giờ nhằm định hướng, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch, trang trí lớp, làm đồ dùng dạy học. | - Gắn 2 nhóm lớp hệ thống vòi nước rửa tay tựi động cấp các thiết bị trong nhà vệ sinh, đảm bảo luôn sạch sẽ và an toàn. - PHT thường xuyên kiểm tra giám sát việc khai thác và sử dụng các trang thiết bị. - Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo hướng mở bằng các nguyên liệu như vải, len, nhựa vừa bền vừa an toàn với trẻ, sử dụng được lâu dài. Tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ | Tiếp gắn thêm hệ thống vòi nước thông minh cho các nhóm lớp nhà trẻ. Thma mưu lãnh đạo bổ sung kinh phí sửa nhà vệ sinh | Không |  |  |
| Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | Từ năm học 2023-2024 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đưa ra các biện pháp như sau: Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội gắn với việc giáo dục, trình địa phương kết hợp mời lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn tham dự, từ đó nhà trường tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ và tiếp tục hoàn thiện môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm”, môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ hoạt động. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ trẻ trong mọi hoạt động của nhà trường. | Từ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đưa ra các biện pháp như sau: Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội gắn với việc giáo dục, trình địa phương kết hợp mời lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn tham dự, từ đó nhà trường tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ và tiếp tục hoàn thiện môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm”, môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ hoạt động. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ trẻ trong mọi hoạt động của nhà trường. | Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội gắn với việc giáo dục, trình địa phương kết hợp mời lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn tham dự xây dựng đơn vị là trung tâm cộng đồng Các bậc cha mẹ trẻ hỗ trợ mọi hoạt động của nhà trường. | Tiếp tục tham mưu tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, mạnh thường quân xây dựng các mô hình như thư viện, khu vui chơi vận động trong trường cho trẻ hoạt động | Không |  |  |
| Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận, giáo viên thực hiện tốt các nội dung sau: - Phó hiệu trưởng và tổ khối trưởng thống nhất định hướng các khu vực chơi theo lứa tuổi, hướng dẫn kế hoạch giáo dục cần chú ý đến các kỹ năng phát triển vận động nâng cao thể lực cho trẻ. - Thường xuyên kiểm tra, thăm nắm trong giờ hoạt động ngoài trời đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho trẻ, bổ sung thêm các khu vực chơi cho trẻ trải nghiệm. Tổ chức các đợt sinh hoạt rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ ngoài trời | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận, giáo viên thực hiện tốt các nội dung sau: - Phó hiệu trưởng và tổ khối trưởng thống nhất định hướng các khu vực chơi theo lứa tuổi, hướng dẫn kế hoạch giáo dục cần chú ý đến các kỹ năng phát triển vận động nâng cao thể lực cho trẻ. - Thường xuyên kiểm tra, thăm nắm trong giờ hoạt động ngoài trời đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho trẻ, bổ sung thêm các khu vực chơi cho trẻ trải nghiệm. Tổ chức các đợt sinh hoạt rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ ngoài trời | - Chia các khu vực chơi theo lứa tuổi cho trẻ, bổ sung thêm các khu vực chơi cho trẻ trải nghiệm.. - Có kế hoạch kiểm tra, thăm nắm trong giờ hoạt động ngoài trời đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho trẻ. - Tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ ngoài trời | Không | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận xây dựng các kế hoạch thực hiện kiên quyết hơn: Tiếp tục phối hợp địa phương tuyên truyền trên thông tin đại chúng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trẻ thừa cân, béo phì đạt hiệu quả. Tổ chức tọa đàm cụ thể thời gian, địa điểm, đối tượng và có sự chuẩn bị hiệu quả các nội dung tuyên tuyền cho cha mẹ trẻ Tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, qua bảng thông tin của lớp. Các lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch cho trẻ béo phì tăng cường vận động, phối hợp với phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Lựa chọn các nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên bảng tin trường để phụ huynh nắm bắt thông tin kịp thời và có sự phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc trẻ. | Năm học 2023-2024và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận xây dựng các kế hoạch thực hiện kiên quyết hơn: Tiếp tục phối hợp địa phương tuyên truyền trên thông tin đại chúng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trẻ thừa cân, béo phì đạt hiệu quả. Tổ chức tọa đàm cụ thể thời gian, địa điểm, đối tượng và có sự chuẩn bị hiệu quả các nội dung tuyên tuyền cho cha mẹ trẻ Tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, qua bảng thông tin của lớp. Các lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch cho trẻ béo phì tăng cường vận động, phối hợp với phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Lựa chọn các nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên bảng tin trường để phụ huynh nắm bắt thông tin kịp thời và có sự phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc trẻ. | Tuyên truyền trên thông tin đại chúng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trẻ thừa cân, béo phì đạt hiệu quả. Công tác phối hợp với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, qua bảng thông tin của lớp. Các lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch cho trẻ béo phì tăng cường vận động, phối hợp với phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên bảng tin trường đa dạng, phù hợp | Tiếp tục tham mưu phối hợp, đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động nhằm giảm tỷ lệ trẻ SDD, BP | Không |  |  |

|  | HỘI ĐỒNG KĐCLGD CHỦ TỊCH |
| --- | --- |