PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Kế hoạch số 94/KH-MNVH ngày 29 tháng 7 năm 2024 của trường MN Vĩnh Hòa)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023– 2024 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo | Năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục: Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục: Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Xây dựng kế hoạch tiếp tục tập huấn trong nội dung BDTX năm học 2025-2026 | Không |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | Năm 2024-2025 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng có kế hoạch tham mưu với Lãnh đạo đưa kế toán tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Năm 2024-2025 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng có kế hoạch tham mưu với Lãnh đạo đưa kế toán tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Tham mưu lãnh đạo hợp đồng nhân viên văn thư năm học 2025-2026 | Không |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập | Năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo kế toán, bộ phận chuyên môn: - Xây dựng dự toán mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm tham mưu cho hiệu trưởng bổ sung trang phục phòng âm nhạc. - Tăng cường cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phòng âm nhạc phong phú và đa dạng hơn. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | Năm học 2024-2025 Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán, bộ phận chuyên môn: - Xây dựng dự toán mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm tham mưu cho hiệu trưởng bổ sung trang phục phòng âm nhạc. - Tăng cường cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phòng âm nhạc phong phú và đa dạng hơn. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | - Mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Hơn 50 bộ đồ dùng, đồ chơi phục được giáo viên làm vụ phòng âm nhạc. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | Không | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị | - Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đưa đưa những trang thiết bị y tế cần bổ sung vào nguồn mua sắm từ nguồn ngân sách hoặc kinh phí được giao gửi về Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | - Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đưa đưa những trang thiết bị y tế cần bổ sung vào nguồn mua sắm từ nguồn ngân sách hoặc kinh phí được giao gửi về Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | - Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, mua bổ sung một số đờ dùng y tế - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo bổ sung kinh phí mua máy photo, máy vi tính phục vụ các hoạt động GD | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn | Năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Không | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi | Trong năm học 2024-2025và những năm học tiếp theo, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự toán các khoản mua sắm tập trung, mua từ nguồn kinh phí được giao để tiếp tục công tác tham mưu cho các cấp Lãnh đạo bổ sung định kỳ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện đại hơn để phục vụ cho các hoạt động của trẻ, đáp ứng với yêu cầu mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ chơi tự tạo hiệu quả; khuyến khích giáo viên lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để làm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo độ bền cho trẻ chơi. Tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động | Trong năm học 2024-2025Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự toán các khoản mua sắm tập trung, mua từ nguồn kinh phí được giao để tiếp tục công tác tham mưu cho các cấp Lãnh đạo bổ sung định kỳ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện đại hơn để phục vụ cho các hoạt động của trẻ, đáp ứng với yêu cầu mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ chơi tự tạo hiệu quả; Tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động | Xây dựng kế hoạch dự toán các khoản mua sắm tập trung, mua đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi làm và sử dụng đồ chơi tự tạo hiệu quả; Tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động | Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo bổ sung kinh phí mua sắm ĐDĐC phục vụ cho trẻ | Không |  |  |
| Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe | Năm học 2024-2025và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận xây dựng các kế hoạch thực hiện kiên quyết hơn: Tiếp tục phối hợp địa phương tuyên truyền trên thông tin đại chúng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trẻ thừa cân, béo phì đạt hiệu quả. Tổ chức tọa đàm cụ thể thời gian, địa điểm, đối tượng và có sự chuẩn bị hiệu quả các nội dung tuyên tuyền cho cha mẹ trẻ Tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, qua bảng thông tin của lớp. Các lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch cho trẻ béo phì tăng cường vận động, phối hợp với phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Lựa chọn các nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên bảng tin trường để phụ huynh nắm bắt thông tin kịp thời và có sự phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc trẻ. | Năm học 2024-2025và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận xây dựng các kế hoạch thực hiện kiên quyết hơn: Tiếp tục phối hợp địa phương tuyên truyền trên thông tin đại chúng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trẻ thừa cân, béo phì đạt hiệu quả. Tổ chức tọa đàm cụ thể thời gian, địa điểm, đối tượng và có sự chuẩn bị hiệu quả các nội dung tuyên tuyền cho cha mẹ trẻ Tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, qua bảng thông tin của lớp. Các lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch cho trẻ béo phì tăng cường vận động, phối hợp với phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Lựa chọn các nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên bảng tin trường để phụ huynh nắm bắt thông tin kịp thời và có sự phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc trẻ. | Tuyên truyền trên thông tin đại chúng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trẻ thừa cân, béo phì đạt hiệu quả. Công tác phối hợp với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, qua bảng thông tin của lớp. Các lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch cho trẻ béo phì tăng cường vận động, phối hợp với phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên bảng tin trường đa dạng, phù hợp | Tiếp tục tham mưu phối hợp, đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động nhằm giảm tỷ lệ trẻ SDD, BP | Không |  |  |

|  | HỘI ĐỒNG KĐCLGD CHỦ TỊCH |
| --- | --- |